**ZARZĄDZENIE NR 99/2019**

**PREZYDENTA MIASTA TARNOWA**

**z dnia 04 marca 2019 r.**

**w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wzoru niektórych dokumentów w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2020 rok**

Na podstawie § 2 pkt 1, §7 ust 3, 5 i 6, § 9 ust. 4 i 5, § 10 ust. 1 i 2, § 11, § 13 ust. 1 oraz § 16 ust. 2 uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1230) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Określa się następujący harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2020 rok:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis czynności** | **Termin** |
| 1. | Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego. | 12 marca – 12 kwietnia 2019 r. |
| 2. | Ocena formalna projektów, w tym usunięcie braków nadających się do usunięcia | do 19 kwietnia 2019 r. |
| 3. | Ogłoszenie listy projektów niedopuszczonych do głosowania z przyczyn formalnych. | 23 kwietnia 2019 r. |
| 4. | Wnoszenie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania z przyczyn formalnych. | 24 – 26 kwietnia 2019 r. |
| 4a. | Rozpatrzenie odwołań przez Komisję Ekonomiczną Rady Miejskiej w Tarnowie. | do 30 kwietnia 2019 r. |
| 5. | Ocena merytoryczna projektów. | do 17 maja 2019 r. |
| 6. | Zaopiniowanie projektów przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie. | do 23 maja 2019 r. |
| 7. | Ogłoszenie listy projektów niedopuszczonych do głosowania z przyczyn merytorycznych. | 24 maja 2019 r. |
| 8. | Wnoszenie odwołań do Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie (za pośrednictwem Prezydenta). | 25 – 29 maja 2019 r. |
| 9. | Rozpatrzenie odwołań przez Komisję Ekonomiczną Rady Miejskiej w Tarnowie. | do 31 maja 2019 r. |
| 10. | Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania. | 3 czerwca 2019 r. |
| 11. | Działania informacyjne i promocyjne dotyczące dopuszczonych do głosowania projektów. | Po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania |
| 12. | Głosowanie nad wyborem projektów, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2020 r. | 10 – 24 czerwca 2019 r. |
| 13. | Ogłoszenie wyników głosowania. | 28 czerwca 2019 r. |

**§ 2.**

Ustala się wzór formularza zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2020 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.

**§ 3.**

Ustala się wzór wykazu mieszkańców udzielających poparcia projektowi zgłaszanemu do budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2020 r. w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kancelarii Rady Miejskiej, za wyjątkiem czynności określonych w odrębnym zarządzeniu.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.